## OSS1
PLAN DE TRAVAIL OPERATIONNEL PAR DIRECTION DE MISE EN ŒUVRE
Nom du Ministère |  |  | MEDD
Secrétariat Général |  |  | EDD
Direction Technique de mise en œuvre |  |  | DG FOR
Objectif Stratégique Sectoriel 1 |  | Promouvoir une économie verte axée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’atteinte de la neutralité carbone
Expert responsable de mise en œuvre |  | DJENGO BOSULU, Directeur Général Forêts
N° | Résultats Attendus | Actions | Activités | Responsables | Livrables | Chronogramme | [12 empty] | Budget
[6 empty] | Déc. | Janv | Fevr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Apport Propre | Apport PTF
1 | Résultat Intermédiaire 1Résultat Attendu 1 : La Contribution Déterminée Nationale révisée 2021 de la RDC évaluée et mise en œuvre | Action 1.1 Evaluer et poursuivre la mise en œuvre de la Contribution Nationale Déterminée | Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des ministères et institutions sectoriels pour une meilleure appropriation des options identifiées pour la mise en œuvre de la CDN | DDD | Rapport final d'analyse des données | [13 empty] | 330.000;000 FC | bar: Chronogramme Sept to Chronogramme Déc
|  |  | Poursuivre le processus d’établissement du système national de mesure, de notification et de vérification (MNV) ; | DDD | Rapport des indicateurs
|  |  | Finalisation et vulgarisation du guide pour les PSE en RDC | DDD
|  |  | Appui à la mise en œuvre du déployement des PSE en RDC | DDD
|  |  | Elaboration et mise en oeuvre des micro-projets pilotes des PSE | DDD
|  |  | Suivi et evaluation de la mise en œuvre des ODD dans les projet REDD+ | DDD | RAPPORT des indicateurs
|  |  | Evaluation de l’impact de la mise en œuvre de la CDN sur l’atteinte des Objectifs de Développement Durable contextualisé | DDD
|  |  | Evaluation de l’impact de la mise en œuvre de la CDN sur l’atteinte des objectifs de développement durable contextualisé | DDD
|  |  | Elaboration de la Stratégie Nationale de Restauration des Paysages Forestiers (SN-RPF) | DDD
|  | Action 1.2. Identitifier et suivre des comptes d'affectactation spéciale,des projets et programme financés par les parteanaires au développement dans la gestion des écosystemes forestiers | organisation des missions d'identification, suivi et evaluation des financements des partenaires au developpement | DAF
2 | Résultat Intermédiaire Résultat Attendu 2. Les reformes du secteur forestier de la RDC finalisées et mises en oeuvre | Action 2.1 : vulgariser le document de Stratégie Nationale de Promotion et de Vulgarisation de bois d'oeuvre en RDC | Organisation de l'atelier de vermissage | DPVB
|  |  | Organisation des missions de vulgarisation dans les provinces forestières | DPVB
|  | Action 2.2 Vulgariser le guide operationnel sur la carbonisation améliorée | Organisation de l'atelier de vermissage
Organisation des missions dans les CPEDD
|  | Action 2.3 : Elaborer les projets de l'arreté sur le bois energie | Réalisation de l'état de lieux de textes reglementaires sur le bois energie | DTEB/DRCE
Concertation avec les parties prenantes
|  | Action 2.4 : vulgariser le document de Stratégie Nationale de Promotion et de Vulgarisation de bois d'oeuvre en RDC | Organisation de l'atelier de vermissage | DTEB
|  |  | Organisation de l'atelier de prevalidation | DTEB
|  |  | Organisation de l'atelier de validation | DTEB
|  |  | Elaboration et signature de l’arrêté portant réglementation et promotion du Bois Energie durable et autres formes d’énergies de la Biomasse | DTEB /DRCE
|  | Action 2.5 Evaluer le bassin d'approvisionnement en charbon de Bois | Organisation des enquentes flux sur terrain | DTEB
|  |  | Production d'un système d'information sur le bois energie | DTEB
|  | Action 2.6: Appuyer financièrement des initiatives en matière de l'amélioration de la gouvernance du secteur forêt | Financement des travaux de l'unité de coordination chargé de l'élaboration de la politique forestière nationale | FFN
|  |  | Financement des activités de reconstitution du capital forestier du MEDD | FFN
|  |  | Financement de la finalisation du processus de lever du moratoire | FFN
|  |  | Cartographie des sites à reboiser et identification des acteurs impliqués | FFN
|  |  | Financement des activités de suivi et evaluation de l'initiative jardin scolaire (1milliard d'arbres) | FFN
|  |  | Financement des projets de reboisement | FFN
|  |  | Financement des activités d'amenagement forestier de la DIAF | FFN
|  |  | Financement de la revisitation du décret 036/2002 du 28 mars 2002 | FFN
|  |  | Financement des missions conjointes de contrôle et vérification | FFN
|  |  | Financement des sessions des Renforcement des capacités et mecanismes de contrôle interne et externe (formations et recyclages des OPJ) | FFN
|  | Action 2.7: Opérationaliser la fonction d'audit interne | Elaboration de la cartographie des risque du secteur forestier | CTA
|  |  | Mobilisation d'un consultant chargé de l'élaboration de l'etat de lieu du diagnostic et du document de la stratégie des risques | CTA
|  |  | Elaboration de la stratégie sectorielle de lutte contre la corruption | CTA
|  | Action 2.8: Elaborer et valider la stratégie sectorielle et plan de Travail Budgétisé Annuel (PTBA) du MEDD | Recrutement d'un consultant | DEP
Organisation des ateliers de travaux d’élaboration et validation de la stratégie sectorielle et le PTBA
|  | Action 2.9: Suivre et évaluer les extra comptables des comptes d'affectation, projets et programmes du MEDD, financés par les partenaires au Développement | Identifier, Suivre et évaluer l'extracomptable des financements des comptes d'affectation projets et programmes financés par les partenaires au développement | DAF
|  | Action 2.10: Compiler les rapports du MEDD et suivre et évaluer les activités, projets et programme du MEDD | Organiser les ateliers de consolidation des rapports des structures et direction du MEDD | DEP
|  |  | Organiser les missions de suivi des activités, projets et programmes du MEDD | DEP
|  | Action 2.11: Organiser l'exploitation artinale de bois d'œuvre | Organisation des exploitants forestiers dans les associations | DGF/DFC
|  |  | Identification des exploitants artisanaux dans les provinces forestières | DGF/DFC
|  | Action 2.12 : faire une évaluation interne et externe de la phase expérimentale du processus relative à la FC | Lancement de l'évaluation de la phase experimentale du processus de FC dans les sites pilotes | DGF/DFC
|  |  | Missions de collecte des données dans les CFCL pilotes | DGF/DFC
|  |  | Organisation des TRMA-FC pour presenter les resultats de l'evaluation | DGF/DFC
|  |  | Revisitation du cadre juridique de la foresterie communautaire et exploitation artisanale | DGF/DFC
|  | Action 2.13: Finaliser le processus de l'elaboration de la politique forestière nationale | Organisation des ateliers pour la validation de l'étude d'impactc environnemental et social de la politique forestière nationale et autres outils concrnés par l'evaluation environnementale | ACE
|  |  | Appui financier à l'ACE dans les operations de suivi-environnemental | ACE
| Résultat attendu 3 : Un plan stratégique de gestion durable des zones humides (tourbières, mangroves, etc) et autres types des forets mis en place | Action 3.1: Matérialiser des limites des Concessions Forestières industrielles et autres types des forêts(zones humides,tourbières,magroves …) | Prélevement les coordonnées géographiques, | DCF | Rapports | [13 empty] | 2 054 567 660 FC | bar: Chronogramme Janv to Chronogramme Juil
|  |  | Elaboration d'un Plan cadastral, | DCF | bar: Chronogramme Janv to Chronogramme Juil
|  |  | Délimiter la superficie de zones humides & Cartographier la superficie des zones humides | DCF | bar: Chronogramme Janv to Chronogramme Juil
1 |  |  | Identification de zones prioritaires de développement du secteur (critères de ressource et d'accès | DIAF | Rapports | [13 empty] | 2000 000 000 FC | bar: Chronogramme Août to Chronogramme Sept
|  |  | Définition de l'affectation des terres, identification des forets à concéder | DIAF | Rapports | [13 empty] | 2000 000 000 FC | bar: Chronogramme Oct to Chronogramme Déc
|  |  | Enquêtes publiques pour valider l'affectation | DIAF | bar: Chronogramme Oct to Chronogramme Déc
|  |  | Analyse technique des concessions: Inventaire d'Aménagement par les services compétant de l'Etat cela peut amener à revoir l'identification des concessions | DIAF | bar: Chronogramme Oct to Chronogramme Déc
|  |  | Soumission au CCNF pour agrément des résultats des procédures pour les nouvelles attributions et d'une première proposition géographique triennale dans 4 programmations géographiques triennales provinciales | DIAF | bar: Chronogramme Oct to Chronogramme Déc
|  |  | Préparation et soumission des offres techniques et financières des dossiers d'adjudication par soumissionnaire & Traitement des dossiers des offres d'adjudication par le soumissionnaire | DIAF | bar: Chronogramme Oct to Chronogramme Déc
|  | Action 3.3: Participer à la COP 15 sur les ZH de la convention RAMSAR | Collecte des données nécessaires pour le rapport national | DRE
|  |  | Prépararation et organisation d'un atelier de validation du rapport avec les parties prenantes | DRE
|  | Action 3.3: Identifier deux nouvelles ZH pilotes d'intérêt national à proposer sur la liste existante | Cartographie de deux ZH pilotes d'intérêt national | DRE et CREBBAC
| Résultat Attendu 4: L'organisation et la participation des conférences de haut niveau sur la forêt, la biodiversité et le Changements climatiques assurées | Action 4.1: Tenir une Réunion du GTCCC préparatoire de la COP 29 | Organisation des réunions préparatoires avec des Experts venant des structures et institutions parties prenantes (COMIFAC, CCNUCC, CCNUB...) | COMIFAC RDC, DDD, DEP
|  | Action 4.2. : Tenir 40 Réunions préparatoires de la participation à la COP 16 à la CDB (GTBAC) | Organisation des réunions préparatoires avec des Experts venant des structures et institutions parties prenantes (COMIFAC, CCNUB...) | COMIFAC RDC, DDD, DEP
|  |  | Tenue de réunion de concertation avec le Secrétariat Exécutif COMIFAC et Parties prenantes de la RDC | COMIFAC RDC, DDD, DEP
|  |  | Organisation de la campagne de collecte des données COMIFAC 2020 2023 | COMIFAC RDC, DDD, DEP

## OSS2
PLAN DE TRAVAIL OPERATIONNEL PAR DIRECTION DE MISE EN ŒUVRE
Nom du ministère |  | MEDD | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Secrétariat Général |  | SG-EDD | SECRETARIAT GENERAL A L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Direction Technique de mise en œuvre |  |  | DIRECTION Etablissements humains et protection de l'environnement, Direction assainissement et Direction des ressourses en eau
Objectif Stratégique Sectoriel |  | OSS2 | Garantir un environnement de vie sain pour les Congolais débarrassés notamment de toute pollution liée aux déchets
Expert responsable de mise en œuvre |  |  | DIRECTEUR-CHEF DE SERVICE
N° | Résultats Attendus | Actions | Activités | Responsables | Livrables | [13 empty] | Budget
[6 empty] | Déc. | Janv | Fevr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Apport Propre CDF | Apport PTF
1 | Résultat Attendu 1 : les capacités humaines, techniques et institutionnelles de services d'assainissement, renforcées | Action 1.1: Elaborer le décret sur la gestion des déchets. | Elaboration de draft 0 sur la gestion des dechets | DAS | 1. Nobre de décrets promulgués ; 2 . Rapports produits; 3. Rapports Produits. | [13 empty] | 200000000
|  |  | Consultation des parties prenantes | DAS
|  |  | Validation des projets de décrets sur la gestion des déchets | DAS
|  | Action 1.2: Reduire le taux de pollution de l'environnement (air, eau et sol) | Organisation des campagnes de sensibilisation à caractère pédagogique sur le respect des normes environnementales pour la reduction des impacts environnementaux générés par les activités humaines dans les installations classées | DEHPE
|  |  | Recrutement du consultant: Elaboration des TDR, validation des TDR, Renforcer les capacités | DEHPE
|  |  | Organisation de mission: Constater le système de gestion environnemental existant, sensibilisation sur le respect de seuil des rejets dans les milieux récepteurs, Mise en place d'un système de management environnemental, renforcer les dimensions QHSE, prélever les échantillons des effluents pour analyse au laboratoire | DEHPE
|  | Action 1.3: Prospection des sites érosifs sur l'étendue de la République. | Localisation des sites érosifs, | DEHPE
|  |  | Identification des enjeux environnementaux, | DEHPE
|  |  | Cartographie et dimensionnement des sites | DEHPE
|  | Action 1.4.: Gestion du patrimoine | Lancement de l'inventaire du patrimoine du MEDD | DAF
|  | Action 1.5: Identifier les compétences dans les domaines techniques liées aux Objectif Stratégiques Sectoriels (OSS) du MEDD au niveau central et provincial. | Collecte des données actualisées relatives aux compétences du personnel du MEDD dans les domaines techniques par catégorie de formation. | DRH | Rapport de l’activité de Collecte des données Annuaire des Ressources Humaines du MEDD
|  |  | Elaboration d'un Annuaire du personnel du MEDD par compétence technique. | DRH
|  | Action 1.6.: Actualiser le Plan de Formation des Ressources Humaines du MEDD | Mise en œuvre du Plan de Formation actualisé | DRH | Rapport de formation du personnel. Plan de Formation actualisé
|  |  | Renforcement des capacités du personnel dans les domaines spécifiques liés aux OSS du MEDD | DRH | Nombre de structures et agents renforcés en capacité
|  | Action 1.7.: Renforcer les mécanismes institutionnels de gestion des déchets dans 3 provinces(Katanga et Nord Kivu) et leurs ETD | Accompagnement de 03 provinces dans l'élaboration et l'actualisation des textes juridiques au niveau provincial et local sur la gestion des déchets | DAS
|  | Action 1.8. : Poursuivre le renforcement des mecanismes de lutte contre la pollution de l'environnement (air, eau et sol) dans 5 provinces | Renforcement de la collaboration sur la surveillance contre la pollution entre le laboratoire de la DAS et les provinces de Lualaba et du Haut-Katanga; | DAS
|  |  | Poursuite des activités de la mise en œuvre de fin de la défécation à l'air libre dans les provinces de Kinshasa, Kasaï et Kasaï central au profit de 3 millions additionnel des personnes bénéficiant des latrines propres pour la lutte contre la pollution fécale et l'éclosion des maladies d'origine hydriques | DAS
|  | Action 1.9: Produire un plan national de communication dans le secteur de l'Assainissement et Eau | Diagnostique ou Etat de lieu du secteur | DANTIC | Calendriers, Bulletins, Affiches, Banderoles, Dépliants etc.
Elaboration de draft 0
validation du draft 1
| Resultat 2. Un programme d'urgence d'assainissement accéleré des villes mis en place est operationnel | Action 2.1.: Elaborer des études de faisabilités des projets du secteur | Mise en place et opérationnalisation des Stations de Traitement des Boues de Vidange et autres déchets | DEP/DAS
|  | Action 2.2. : Mener les campagnes de sensibilisations sur l'Assainissement (Gestion de déchets) | Lancement des inventaires et enquêtes thématiques sur l'assainissement en milieux urbains | DEP/DAS
|  |  | Définition des modules liés à l'assainnissement | DEP/DAS
|  |  | Elaboration et production des outils de communication | DANTIC
|  | Action 2.3: Mettre en place un répertoir des partenaires publiques et privés | Identification des partenaires | DRCE | Convention de partenariat
|  |  | Création d'une base des données | DRCE
|  | Action 2.4.: Réhabiliter et créer des espaces verts et parcs d'attraction dans les grands centres urbains | Sensibilisation des horticulteurs privés | DRHo
|  |  | Identification des espaces à aménager et à embellir; | DRHo
|  |  | Tri selectifs des déchets organiques à composter | DRHo
|  |  | Production des plants horticoles et forestiers; | DRHo
|  |  | Réhabilitation et création des espaces verts et d'attraction | DRHo
|  |  | Encadrement des horticulteurs privés | DRHo
| Résutat 3. la gestion integrée des ressources en eau, mise en œuvre | Action 3.1.: Assurer la gestion intégrée des ressources en eau (eau souterraine, eau de surface, eau transfrontalière, eau maritime et cotière | Realisation des états de lieux thématiques des ressources en eaux | DRE (DGECV) | Rapport de diagnostic,
Elaboration des outils de gestion
Mise en place des autorités de Bassin transfrontalière
|  | Action 3.2.: Soumission du projet de décret sur les normes spécifiques des rejets dans les milieux récepteurs au premier Ministre | Mise en œuvre du protocole de collaboration entre le SG-EDD et HYDRAC-CD | DRE (DGECV) | Protocole de partenariat SG EDD et HYDRAC CD opérationnel
|  |  | Organisation des missions de sensibilisation à caractère pédagogique et non répressif des exploitants et de campagne de prélèvement d'échantillons des rejets, analyse en laboratoire ainsi que les conditions d’exploitation, en attendant la signature du décret | DRE (DGECV)
|  | Action 3.3 : Identifier 4 plans d'eau au sujet de pollution due aux activités minières spécifiquement dans les provinces du Katanga et Lualaba | Organisation des missions d'identification | DRE (DGECV)
|  |  | Organisation des ateliers d'harmonisation des limites et responsabilités de la DRE, de l'OCE; du MRHE et autres services utilisateurs des ressources en eau | DRE (DGECV)
|  |  | Equipement et installation de l'OCE pour son fonctionnement | DRE (DGECV)
|  | Action 3.4: Appuyer la mise en œuvre de la taxe carbone | Installation d'un système de surveillance informatisée des émissions de gaz à effet de serre dans les véhicules, les usines, les mines, et autres installations émettrices de GES | CGPMP

## OSS3
PLAN DE TRAVAIL OPERATIONNEL (PTO)
Nom du ministère |  | MEDD | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Secrétariat Général |  | SG-EDD | SECRETARIAT GENERAL A L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Direction Technique de mise en œuvre |  | DCN, ICCN
Objectif Stratégique Sectoriel |  | OSS3 | GARANTIR LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
Expert responsable de mise en œuvre
N° | Résultats Attendus | Actions | Activités | Responsables | Livrables | Délai de réalisation en mois Déc 2025 | [12 empty] | Budget
[6 empty] | Déc. | Janv | Fevr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Apport Propre | Apport PTF
1 | Résultat Attendu 1: La Convention Cadre de Nations Unies relative la biodiversité, mise en œuvre | Action1.1: Mettre à jour la SPANB | Recrutement d'un consultant international pour finaliser le Draft 1 de la SPANB | DDD
|  |  | Activité 1.1.2: Consultation des parties prenantes en vue de consolider le Draft 1 SPANB | DDD
|  |  | Soumission de la version finale de la SPANB auprès du Secrétariat exécutif de la CDB | DDD
|  | Action 1.2: Elaborer le 7ième rapport national sur la biodiversité | Recrutement d'un consultant international pour finaliser le Draft 1 du 7e rapport national sur la biodiversité | DDD, ICCN
Consultation des parties prenantes en vue de du 7e rapport national sur la biodiversitéconsolider le Draft 1 7e rapport national sur la biodiversité
Soumission de la version finale du 7e rapport national sur la biodiversité auprès du Secrétariat exécutif de la CDB
|  | Action 1.3: Sensibiliser sur le cadre Mondial Biodiversité | Conception et multiplication des outils de sensibilisation | DTS/ ICCN, DDD | Rapport de sensibilisation | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mars to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
|  |  | Sensibilisation sur le Décret de bioprospection et de l'APA, MGP et CLIP | DTS/ ICCN, DDD | Rapport de sensibilisation | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Avr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
|  |  | Organisation des Ateliers de Vulgarisation dans les différentes zones d'intervention | DTS/ ICCN, DDD | Rapport d'atelier | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Avr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
|  |  | Emission radio/Télé sur la thématique cadre Mondial Biodiversité | DTS/ ICCN, DDD | 10 émissions radio | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Avr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
|  |  | Etude ethnobotanique et écologique des ressources génétiques forestières en RDC (DDD/DES) | DTS/ ICCN, DDD | Rapports d'études | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Avr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
|  |  | Inventaire exhaustif des espèces cibles (phares) | DTS/ ICCN, DDD | Rapports d'études | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mai to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
|  | Action 1.4: Mettre en œuvre du défis de Bonn, consistant à reboiser 8 millions d'hectars d'ici 2030 "continuité de la vision présidentielle jardin scolaire, 1 milliards d'arbres" |  | DDD, ICCN, DHoR
2 | Résultat Attendu 2: Les espèces fauniques et floristiques valorisées | Action 2.1: Elaborer les normes et directives régissant la surveillance intégrée des risques des maladies dues aux facteurs environnementaux et leur prévention | Organisation des réunions trimestrielles du GTM Environnement et Sécurité Sanitaire | DCN, ICCN | Listes de présence, Rapports des réunions | [14 empty] | 10 000 US | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Janv to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr; Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mai; Délai de réalisation en mois Déc 2025 Août; Délai de réalisation en mois Déc 2025 Nov
|  |  | Organisation de l’atelier de finalisation du guide technique de surveillance des facteurs environnementaux, climatiques et des maladies de la faune sauvage | DCN, ICCN | [15 empty] | 27 423 $ | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr
|  |  | Organisation de l’atelier de validation du guide technique de surveillance des facteurs environnementaux, climatiques et des maladies de la faune sauvage | DCN, ICCN | Liste de présence, Rapport de l'atelier | [13 empty] | 7 483 $ | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mars
|  |  | Réalisation la cartographie des compétences requises pour la mise en œuvre de la surveillance environnementale | DCN, ICCN | Annuaire/Répertoire | [13 empty] | 70 000 $ | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mars to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Avr
|  |  | Organisation de la session de formation des acteurs au niveau central en surveillance des facteurs environnementaux, climatiques et des maladies de la faune sauvage | DCN, ICCN | Listes des participants, Rapport de formation | [13 empty] | 28000 $ | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Juin
|  | Action 2.2: Elaborer la stratégie nationale de conservation de la nature en dehors des aires protégées | Organisation de l'atelier national de présentation du Draft 0 de la SNCN-RDC | DCN | Rapport d'atelier, Liste de présence, Draft 0 de la stratégie | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Sept
|  |  | Organisation des consultations dans les 8 paysages bio-culturels | DCN | Rapports de fora provinciaux | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Août
|  | Action 2.3: Valoriser floristiques de la RDC (Essences forestières des bois d'œuvre) | Fabrication des objets promotionnels à l'atelier de minuisérie de la DPVB | DPVB | Rapports d'activités, Œuvres d'art
|  |  | Collecte des échantillons des bois d'œuvre | DPVB
|  |  | Fabrication des xylothèques | DPVB
|  | Action 2.4: Finaliser la révision de la Stratégie nationale de conservation de la biodiversité dans les aires protégées (SNCB), la Stratégie nationale de conservation communautaire (SNCoCo), la Politique et Plan directeur de la Recherche dans lzs aires protégées, Stratégie nationale d'épidémiosurveillance | Mise en place des commissions spécifiques, Organisation des ateliers d'élaboration des documents (SNCB, SNCoCo, PDR), Organisation des ateliers de validation des documents (SNCB, SNCoCo, PDR) | DTS/ ICCN, DDD | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Nov
|  | Action 2.5: Réhabiliter les jardins zoologiques et botaniques | Activité 2.5.1: Etat de lieux actuel et contextualisation selon la biodiversité de la RDC | DTS / ICCN | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Nov
|  |  | Activité 2.5.2: Sensibilisation du Mécanisme de gestion des plantes (MGP) et le CLIP | Cellule de Droits humains | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Nov
3 | Résultat Attendu 3: Les postes de contrôle fauniques et floristique renforcées | Actions 3.1.: Relancer les postes de contrôle faunique et forestière dans différents sites | Activité 3.1.1: Formation des OPJ en matière faunique et forestière et Organisation missions de contr^poles fauniques dans les AP et les alentours | CorPPN et Cellule des OPJ et cellule juridique | Nombre d'OPJ formés et Photos de prestation de serment
|  |  | Activite 3.1.2: Sécurisation de toutes les AP en assurant leur intégrité en boutant dehors tous les spoliateurs, les groupes armés, braconniers, etc. | CorPPN | Rapports de terrain
|  | Action 3.2: Créer et renforcer les capacités des postes de contrôle de faune et flore | Creation ou implantation de poste de contrôle en faune et en flore | CCV | Rapports de terrain
|  |  | Revisitation du decré N°036§/2002 du 28 Mars 2002 et projet d'arreté y relatif | CCV | Rapports de terrain
|  |  | Formation des inspecteurs/ OPJ en faune et en flore | CCV | Rapports de terrain
| Résultat Attendu 4: La protection de la biodiversité dans les aires protégées frontalières assurées | Action 4.1: Sécuriser de toutes les AP en assurant leur intégrité en boutant dehors tous les spoliateurs, les groupes armés, braconniers, etc. | Recrutement des éco-gardes, formation, mise en condition et disponibilisation des matériels d'ordonnancement conséquents | CorPPN | Rapports de terrain
|  | Action 4.2: Suivre les Accords, Protocoles et Traités signés avec frontaliers | Organisation des réunions / ateliers de suivi-évaluation réguliers de pays membres | DG-ICCN | Rapports de suiv-évaluation

## PTO_UNIQUE
PLAN DE TRAVAIL OPERATIONNEL PAR OBJECTIF STRATEGIQUE SECTORIEL DE MISE EN ŒUVRE DE LA LETTRE DE MISSION DU MEDD 2025
Nom du Ministère |  |  | MINISTER DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Secrétariat Général |  |  | A L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Direction Technique de mise en œuvre |  |  | DIRECTION GENERAL DES FORETS
Objectif Stratégique Sectoriel OSS1 |  |  | Promouvoir une économie verte axée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’atteinte de la neutralité carbone
Expert responsable de mise en œuvre |  | DJENGO BOSULU, Directeur Général Forêts
N° | Résultats Attendus | Actions | Activités | Responsables | Livrables | Chronogramme | [12 empty] | Budget
[6 empty] | Déc. | Janv | Fevr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Apport Propre | Apport PTF
1 | Résultat Intermédiaire 1Résultat Attendu 1 : La Contribution Déterminée Nationale révisée 2021 de la RDC évaluée et mise en œuvre | Action 1.1 Evaluer et poursuivre la mise en œuvre de la Contribution Nationale Déterminée | Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des ministères et institutions sectoriels pour une meilleure appropriation des options identifiées pour la mise en œuvre de la CDN | DDD | Rapport des indicateurs | [13 empty] | 869 000 000 FC
|  |  | Poursuivre le processus d’établissement du système national de mesure, de notification et de vérification (MNV) ; | DDD | Rapport des indicateurs
|  |  | Finalisation et vulgarisation du guide pour les PSE en RDC | DDD
|  |  | Appui à la mise en œuvre du déployement des PSE en RDC | DDD
|  |  | Elaboration et mise en oeuvre des micro-projets pilotes des PSE | DDD
|  |  | Suivi et evaluation de la mise en œuvre des ODD dans les projet REDD+ | DDD | RAPPORT des indicateurs
|  |  | Evaluation de l’impact de la mise en œuvre de la CDN sur l’atteinte des Objectifs de Développement Durable contextualisé | DDD
|  |  | Evaluation de l’impact de la mise en œuvre de la CDN sur l’atteinte des objectifs de développement durable contextualisé | DDD
|  |  | Elaboration de la Stratégie Nationale de Restauration des Paysages Forestiers (SN-RPF) | DDD
|  |  | Produire la carte d'occupation du sol 2020 | DIAF/ Géomatique | Carte d'occupation du sol et statistique | [13 empty] | 171.000.000 FC | 60.000 USD (FAO)
|  | Action 1.2. Identitifier et suivre des comptes d'affectactation spéciale,des projets et programme financés par les parteanaires au développement dans la gestion des écosystemes forestiers | organisation des missions d'identification, suivi et evaluation des financements des partenaires au developpement | DAF | Rapports de missions
| TOT R1 de l'OSS1 | [17 empty] | 7074490800 FC
2 | Résultat Intermédiaire Résultat Attendu 2. Les reformes du secteur forestier de la RDC finalisées et mises en oeuvre | Action 2.1 : Valider et vulgariser le document de Stratégie Nationale de Promotion et de Vulgarisation de bois d'oeuvre en RDC | Organisation de l'atelier de vermissage | DPVB
Organisation des missions de vulgarisation dans les provinces forestières
|  | Action 2.2. : Finaliser le processus de l'élaboration de la Politique forestière nationale | Retraite au jardin botanique de Kisantu pour consolider le draft0 | DGFor | Draft0 de PFN consolidé | [13 empty] | Gouv, FFN | AFD | bar: Chronogramme Janv to Chronogramme Août
|  |  | Consultations intraprovinciales sur le draft0 de la PFN |  | Rapport de mission | [13 empty] | Gouve, FFN | bar: Chronogramme Juil to Chronogramme Déc
|  |  | Redaction de la PFN en tenant compte des avis jugés utiles des provinciaux |  | draft 0 conslidé en integrant les avis provinciaux | [13 empty] | 100000000 | bar: Chronogramme Janv to Chronogramme Juin
|  |  | Adoption et validation de draft 1 de la la PFN par le CCNF |  | draft 1 de laPFN élaboré | [13 empty] | 100000000 | bar: Chronogramme Juin to Chronogramme Nov
|  |  | Retraite pour integrer les avis de CCNF dans le draft 1 de la PFN |  | draft 1 consolidé par le CCNF | bar: Chronogramme Juin to Chronogramme Nov
|  |  | Transmission de draft 2 de PFN a l'ACE approbation |  | draft 1 de PFN transmis | [13 empty] | 200000000 | bar: Chronogramme Janv to Chronogramme Juil
|  |  | Integration des In puts de CCNF dans le draft 2' issu de l'ACE |  | draft 2 consolidé par CCNF
|  |  | Transmission du projet de PFN au Ministre de MEDD |  | le projet de PFN transmis
|  |  | Présentation de document de PFN au conseil de Ministre pour la validation |  | PFN adopté au conseil des ministres
|  | Action 2.3.: Reviser le Code forestier de la RDC | Mise en place par SG de la cellule de coordination de revision du CF | DGFor | la décision du SG
|  |  | Concertation des parties prenantes sur la revision du CF |  | listes des parties prenantes
|  |  | Collecte des données relatives à la revision du CF |  | Rapport de mission
|  |  | Analyse e et traitement des données collectées |  | rapport sur les données existentielles
|  |  | Elaboration du dratf0 du code forestier |  | drafto du code forestier revisé
|  |  | Prévalidation du draft0 du CF |  | draft0 du CF consolidé
|  |  | Présentation du projet du CF revisé au CCNF |  | draft1 du CF
|  |  | Consultations des parties prenantes a tout le niveau sur le code forestier revisé |  | draft 1 du code forestier revisé
|  |  | Integration des in puts et consolidation de draft 1 du CF |  | draft 1 de CF revisé
|  |  | Validation du code foresiet revisé au CCNF |  | draft 2 du CF revisé
|  | Action 2.4 Vulgariser le guide operationnel sur la carbonisation améliorée | Organisation de l'atelier de vermissage | DTEB | Rapports | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
|  |  | Organisation des missions dans les CPEDD | DTEB | Rapports de missions | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
|  | Action 2.5 : Elaborer les projets de l'arreté sur le bois energie | Réalisation de l'état de lieux de textes reglementaires sur le bois energie | DTEB/DRCE | Arrêté signé | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
|  |  | Concertation avec les parties prenantes |  | Repertoires | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
|  | Action 2.6 : Valider et vulgariser le document de Stratégie Nationale de la biomasse-énergie et Cuisson propre en RDC | Organisation de l'atelier de vermissage | DTEB | Rapports | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
|  |  | Organisation de l'atelier de prevalidation | DTEB | Rapport de l'atelier | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
|  |  | Organisation de l'atelier de validation et vulgarisation | DTEB | Rapport de validation et vulgarisation | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
|  |  | Elaboration et signature de l’arrêté portant réglementation et promotion du Bois Energie durable et autres formes d’énergies de la Biomasse | DTEB /DRCE | Arrêté signé | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
|  | Action 2.7 Evaluer le bassin d'approvisionnement en Bois-énergie dans les grandes villes de la RDC | Organisation des enquentes flux sur terrain | DTEB | Rapport d'enquête | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
|  |  | Production d'un système d'information sur le bois energie (SIBE) | DTEB | le SIBE opérationnel | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
|  | Action 2.8: Appuyer financièrement des initiatives en matière de l'amélioration de la gouvernance du secteur forêt | Financement du renforcement des capacités et mécanisme de contrôle interne(FFN) et externe (CCV) | FFN | [14 empty] | 11842971948.11 | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
Financement des travaux de l'unité de coordination chargé de l'élaboration de la politique forestière nationale | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
Financement des activités de reconstitution du capital forestier du MEDD | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
Financement de la finalisation du processus de lever du moratoire | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
Cartographie des sites à reboiser et identification des acteurs impliqués | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
Financement des activités de suivi et evaluation de l'initiative jardin scolaire (1milliard d'arbres) | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
Financement des projets de reboisement | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
Financement des activités d'amenagement forestier de la DIAF | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
Financement de la revisitation du décret 036/2002 du 28 mars 2002 | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
Financement des missions conjointes de contrôle et vérification | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
Financement des sessions des Renforcement des capacités et mecanismes de contrôle interne et externe (formations et recyclages des OPJ) | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
|  | Action 2.9: Financement des opérations de reboisement, aménagement forestier et des Missions de suivi et contrôle | Production de la cartographie des sites et identification des acteurs impliqués dans le reboisement | FFN | [14 empty] | 152164320.42 | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
Financement des activités de suivi et evaluation de l'initiative jardin scolaire (1milliard d'arbres) à l'horizon 2023 | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
Appui financier aux missions de suivi et de mise en œuvre des activités d'aménagement forestier portées par la DIAF | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
Finacement des missions mixtes de suivi et contrôle | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Déc
Financement des projets de reboisement
|  | Action 2.10 : Opérationaliser la fonction d'audit interne | Elaboration de la cartographie des risque du secteur forestier | CTA
Mobilisation d'un consultant chargé de l'élaboration de l'etat de lieu du diagnostic et du document de la stratégie des risques
Elaboration de la stratégie sectorielle de lutte contre la corruption
|  | Action 2.11: Elaborer la stratégie sectorielle de lutte contre la corruption | Mobilisation d'un consultant
Elaboration et validation de la stratégie(diagnostic)
Rédaction et vulgarisation du document de stratégie
|  | Action 2.12: Elaborer et valider la stratégie sectorielle et plan de Travail Budgétisé Annuel (PTBA) du MEDD | Recrutement d'un consultant | DEP
Organisation des ateliers de travaux d’élaboration et validation de la stratégie sectorielle et le PTBA
|  | Action 2.13: Suivre et évaluer les extra comptables des comptes d'affectation, projets et programmes du MEDD, financés par les partenaires au Développement | Identifier, Suivre et évaluer l'extracomptable des financements des comptes d'affectation projets et programmes financés par les partenaires au développement | DAF
|  | Action 2.14: Compiler les rapports du MEDD et suivre et évaluer les activités, projets et programme du MEDD | Organiser les ateliers de consolidation des rapports des structures et direction du MEDD | DEP
|  |  | Organiser les missions de suivi des activités, projets et programmes du MEDD | DEP
|  | Action 2.15: Organiser l'exploitation artinale de bois d'œuvre | Organisation des exploitants forestiers dans les associations | DGF/DFC
|  |  | Identification des exploitants artisanaux dans les provinces forestières | DGF/DFC
|  | Action 2.16 : faire une évaluation interne et externe de la phase expérimentale du processus relative à la FC | Lancement de l'évaluation de la phase experimentale du processus de FC dans les sites pilotes | DGF/DFC
|  |  | Missions de collecte des données dans les CFCL pilotes | DGF/DFC
|  |  | Organisation des TRMA-FC pour presenter les resultats de l'evaluation | DGF/DFC
|  |  | Revisitation du cadre juridique de la foresterie communautaire et exploitation artisanale | DGF/DFC
|  | Action 2.17: Finaliser le processus de l'elaboration de la politique forestière nationale | Organisation des ateliers pour la validation de l'étude environnemental et stratégique de la politique forestière nationale et autres outils concrnés par l'evaluation environnementale | DGFor/ACE
|  |  | Appui financier à l'ACE dans les operations de suivi-environnemental | ACE
| TOT R2 de l'OSS1 |  | Prélevement les coordonnées géographiques, | DCF | Rapports | [13 empty] | 2262200000
| Résultat attendu 3 : Un plan stratégique de gestion durable des zones humides (tourbières, mangroves, etc) et autres types des forets mis en place | Action 3.1: Matérialiser des limites des Concessions Forestières industrielles et autres types des forêts(zones humides,tourbières,magroves …) | Elaboration d'un Plan cadastral, | DCF | bar: Chronogramme Janv to Chronogramme Juil
|  |  | Délimiter la superficie de zones humides & Cartographier la superficie des zones humides | DCF | bar: Chronogramme Janv to Chronogramme Juil
1 |  |  | Identification de zones prioritaires de développement du secteur (critères de ressource et d'accès | DIAF | Rapports | [13 empty] | 2000000000 | bar: Chronogramme Août to Chronogramme Sept
|  |  | Définition de l'affectation des terres, identification des forets à concéder | DIAF | Rapports | [13 empty] | 2000000000 | bar: Chronogramme Oct to Chronogramme Déc
|  |  | Enquêtes publiques pour valider l'affectation | DIAF | bar: Chronogramme Oct to Chronogramme Déc
|  |  | Analyse technique des concessions: Inventaire d'Aménagement par les services compétant de l'Etat cela peut amener à revoir l'identification des concessions | DIAF | bar: Chronogramme Oct to Chronogramme Déc
|  |  | Soumission au CCNF pour agrément des résultats des procédures pour les nouvelles attributions et d'une première proposition géographique triennale dans 4 programmations géographiques triennales provinciales | DIAF | bar: Chronogramme Oct to Chronogramme Déc
|  |  | Préparation et soumission des offres techniques et financières des dossiers d'adjudication par soumissionnaire & Traitement des dossiers des offres d'adjudication par le soumissionnaire | DIAF | bar: Chronogramme Oct to Chronogramme Déc
|  | Action 3.2: Participer à la COP 15 sur les ZH de la convention RAMSAR | Collecte des données nécessaires pour le rapport national | DRE
|  |  | Prépararation et organisation d'un atelier de validation du rapport avec les parties prenantes | DRE
|  | Action 3.3: Identifier deux nouvelles ZH pilotes d'intérêt national à proposer sur la liste existante | Cartographie de deux ZH pilotes d'intérêt national | DRE et CREBBAC
|  | Action 4.1.: Tenir une Réunion du GTCCC préparatoire de la COP 29 | Organisation des réunions préparatoires avec des Experts venant des structures et institutions parties prenantes (COMIFAC, CCNUCC, CCNUB...) | COMIFAC RDC, DDD, DEP
| TOT R3 de l'OSS1 | [17 empty] | 7072567660
| Résultat Attendu 4: L'organisation et la participation des conférences de haut niveau sur la forêt, la biodiversité et le Changements climatiques assurées | Action 4.2. : Tenir 40 Réunions préparatoires de la participation à la COP 16 à la CDB (GTBAC) | Organisation des réunions préparatoires avec des Experts venant des structures et institutions parties prenantes (COMIFAC, CCNUB...) | COMIFAC RDC, DDD, DEP
|  |  | Tenue de réunion de concertation avec le Secrétariat Exécutif COMIFAC et Parties prenantes de la RDC | COMIFAC RDC, DDD, DEP
|  |  | Organisation de la campagne de collecte des données COMIFAC 2020 2023 | COMIFAC RDC, DDD, DEP
| TOT R4 de l'OSS1 | [17 empty] | 267000000
| TOTAL OSS1 | [17 empty] | 16676258460 | 207939 $
Direction Technique de mise en œuvre |  |  | DIRECTION ETABLISSEMENTS HUMAINS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DIRECTION D'ASSAINISSEMENT ET DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
Objectif Stratégique Sectoriel OSS2 |  |  | Garantir un environnement de vie sain pour les Congolais débarrassés notamment de toute pollution liée aux déchets
Expert responsable de mise en œuvre |  |  | DIRECTEUR-CHEF DE SERVICE
N° | Résultats Attendus | Actions | Activités | Responsables | Livrables | Chronogramme Déc.: Chronogramme | Budget
[6 empty] | Déc. | Janv | Fevr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Apport Propre CDF | Apport PTF
1 | Résultat Attendu 1 : les capacités humaines, techniques et institutionnelles de services d'assainissement, renforcées | Action 1.1: Elaborer le décret sur la gestion des déchets. | Elaboration de draft 0 sur la gestion des dechets | DAS | 1. Décrets promulgués 2 . Rapports produits; 3. Rapports Produits. | [13 empty] | 200000000
|  |  | Consultation des parties prenantes | DAS
|  |  | Validation des projets de décrets sur la gestion des déchets | DAS
|  | Action 1.2: Reduire le taux de pollution de l'environnement (air, eau et sol) | Organisation des campagnes de sensibilisation à caractère pédagogique sur le respect des normes environnementales pour la reduction des impacts environnementaux générés par les activités humaines dans les installations classées | DEHPE
|  |  | Recrutement du consultant: Elaboration des TDR, validation des TDR, Renforcer les capacités | DEHPE
|  |  | Organisation de mission: Constater le système de gestion environnemental existant, sensibilisation sur le respect de seuil des rejets dans les milieux récepteurs, Mise en place d'un système de management environnemental, renforcer les dimensions QHSE, prélever les échantillons des effluents pour analyse au laboratoire | DEHPE
|  | Action 1.3: Prospection des sites érosifs sur l'étendue de la République. | Localisation des sites érosifs, | DEHPE
|  |  | Identification des enjeux environnementaux, | DEHPE
|  |  | Cartographie et dimensionnement des sites | DEHPE
|  | Action 1.4.: Gestion du patrimoine | Lancement de l'inventaire du patrimoine du MEDD | DAF
|  | Action 1.5: Identifier les compétences dans les domaines techniques liées aux Objectif Stratégiques Sectoriels (OSS) du MEDD au niveau central et provincial. | Collecte des données actualisées relatives aux compétences du personnel du MEDD dans les domaines techniques par catégorie de formation. | DRH | Rapport de l’activité de Collecte des données Annuaire des Ressources Humaines du MEDD
|  |  | Elaboration d'un Annuaire du personnel du MEDD par compétence technique. | DRH
|  | Action 1.6.: Actualiser le Plan de Formation des Ressources Humaines du MEDD | Mise en œuvre du Plan de Formation actualisé | DRH | Rapport et Plan de Formation
|  |  | Renforcement des capacités du personnel dans les domaines spécifiques liés aux OSS du MEDD | DRH | Nombre de structures et agents renforcés en capacité
|  | Action 1.7.: Renforcer les mécanismes institutionnels de gestion des déchets dans 3 provinces(Katanga et Nord Kivu) et leurs ETD | Accompagnement de 03 provinces dans l'élaboration et l'actualisation des textes juridiques au niveau provincial et local sur la gestion des déchets | DAS
|  | Action 1.8. : Poursuivre le renforcement des mecanismes de lutte contre la pollution de l'environnement (air, eau et sol) dans 5 provinces | Renforcement de la collaboration sur la surveillance contre la pollution entre le laboratoire de la DAS et les provinces de Lualaba et du Haut-Katanga; | DAS
|  |  | Poursuite des activités de la mise en œuvre de fin de la défécation à l'air libre dans les provinces de Kinshasa, Kasaï et Kasaï central au profit de 3 millions additionnel des personnes bénéficiant des latrines propres pour la lutte contre la pollution fécale et l'éclosion des maladies d'origine hydriques | DAS
|  | Action 1.9: Produire un plan national de communication dans le secteur de l'eau et de l'Assainissement | Diagnostique ou Etat de lieu du secteur | DANTIC | Calendriers, Bulletins, Affiches, Banderoles, Dépliants etc.
Elaboration de draft 0
validation du draft 1
|  |  | Validation du document d'évaluation environnementale et stratégique du Plan Nationalde communication dans le secteur d'assainissement | DEP/DANTIC/ACE
TOT R1 de l'OSS2
| Resultat 2. Un programme d'urgence d'assainissement accéleré des villes mis en place est operationnel | Action 2.1.: Elaborer des études de faisabilités des projets du secteur assortie des études d'impact sur l'assainissemnt | Mise en place et opérationnalisation des Stations de Traitement des Boues de Vidange et autres déchets | DEP/DAS
|  | Action 2.2. : Mener les campagnes de sensibilisations sur l'Assainissement (Gestion de déchets) | Lancement des inventaires et enquêtes thématiques sur l'assainissement en milieux urbains | DEP/DAS
|  |  | Définition des modules liés à l'assainnissement | DEP/DAS
|  |  | Elaboration et production des outils de communication | DANTIC
|  | Action 2.3: Mettre en place un répertoir des partenaires publiques et privés | Identification des partenaires | DRCE | Convention de partenariat
|  |  | Création d'une base des données | DRCE
|  | Action 2.4.: Réhabiliter et créer des espaces verts et parcs d'attraction dans les grands centres urbains | Sensibilisation des horticulteurs privés | DRHo
|  |  | Identification des espaces à aménager et à embellir; | DRHo
|  |  | Tri selectifs des déchets organiques à composter | DRHo
|  |  | Production des plants horticoles et forestiers; | DRHo
|  |  | Réhabilitation et création des espaces verts et d'attraction | DRHo
|  |  | Encadrement des horticulteurs privés | DRHo
TOT R2 de l'OSS2
| Résutat 3. la gestion integrée des ressources en eau, mise en œuvre | Action 3.1.: Assurer la gestion intégrée des ressources en eau (eau souterraine, eau de surface, eau transfrontalière, eau maritime et cotière | Realisation des états de lieux thématiques des ressources en eaux | DRE (DGECV) | Rapport de diagnostic,
|  |  | Elaboration des outils de gestion | DRE/DEP | Rapports divers
Mise en place des autorités de Bassin transfrontalière
|  | Action 3.2.: Soumission du projet de décret sur les normes spécifiques des rejets dans les milieux récepteurs au premier Ministre | Mise en œuvre du protocole de collaboration entre le SG-EDD et HYDRAC-CD | DRE (DGECV) | Protocole de partenariat SG EDD et HYDRAC CD opérationnel
|  |  | Organisation des missions de sensibilisation à caractère pédagogique et non répressif des exploitants et de campagne de prélèvement d'échantillons des rejets, analyse en laboratoire ainsi que les conditions d’exploitation, en attendant la signature du décret | DRE (DGECV)
|  | Action 3.3 : Identifier 4 plans d'eau au sujet de pollution due aux activités minières spécifiquement dans les provinces du Katanga et Lualaba | Organisation des missions d'identification | DRE (DGECV)
|  |  | Organisation des ateliers d'harmonisation des limites et responsabilités de la DRE, de l'OCE; du MRHE et autres services utilisateurs des ressources en eau | DRE (DGECV)
|  |  | Equipement et installation de l'OCE pour son fonctionnement | DRE (DGECV)
|  | Action 3.4: Appuyer la mise en œuvre de la taxe carbone | Installation d'un système de surveillance informatisée des émissions de gaz à effet de serre dans les véhicules, les usines, les mines, et autres installations émettrices de GES | CGPMP
TOT R3 de l'OSS2
| TOTAL OSS2 | [17 empty] | 2351259709 | 21000$
Direction Technique de mise en œuvre |  |  | DIRECTION CONSERVATION DE LA NATURE ET INSTITUT CONGOLAIS DE LA CONSERVATION DELA NATURE
Objectif Stratégique Sectoriel OSS3 |  |  | GARANTIR LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
N° | Résultats Attendus | Actions | Activités | Responsables | Livrables | Chronogramme Déc.: Délai de réalisation en mois Déc 2025 | Budget
[6 empty] | Déc. | Janv | Fevr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Apport Propre | Apport PTF
1 | Résultat Attendu 1: La Convention Cadre de Nations Unies relative la biodiversité, mise en œuvre | Action1.1: Mettre à jour la SPANB | Recrutement d'un consultant international pour finaliser le Draft 1 de la SPANB | DDD
|  |  | Activité 1.1.2: Consultation des parties prenantes en vue de consolider le Draft 1 SPANB | DDD
|  |  | Soumission de la version finale de la SPANB auprès du Secrétariat exécutif de la CDB | DDD
|  | Action 1.2: Elaborer le 7ième rapport national sur la biodiversité | Recrutement d'un consultant international pour finaliser le Draft 1 du 7e rapport national sur la biodiversité | DDD, ICCN
Consultation des parties prenantes en vue de du 7e rapport national sur la biodiversitéconsolider le Draft 1 7e rapport national sur la biodiversité
Soumission de la version finale du 7e rapport national sur la biodiversité auprès du Secrétariat exécutif de la CDB
|  | Action 1.3: Sensibiliser sur le cadre Mondial Biodiversité | Conception et multiplication des outils de sensibilisation | DTS/ ICCN, DDD | Rapport de sensibilisation | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mars to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
|  |  | Sensibilisation sur le Décret de bioprospection et de l'APA, MGP et CLIP | DTS/ ICCN, DDD | Rapport de sensibilisation | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Avr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
|  |  | Organisation des Ateliers de Vulgarisation dans les différentes zones d'intervention | DTS/ ICCN, DDD | Rapport d'atelier | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Avr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
|  |  | Emission radio/Télé sur la thématique cadre Mondial Biodiversité | DTS/ ICCN, DDD | 10 émissions radio | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Avr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
|  |  | Etude ethnobotanique et écologique des ressources génétiques forestières en RDC (DDD/DES) | DTS/ ICCN, DDD | Rapports d'études | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Avr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
|  |  | Inventaire exhaustif des espèces cibles (phares) | DTS/ ICCN, DDD | Rapports d'études | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mai to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
|  | Action 1.4: Mettre en œuvre du défis de Bonn, consistant à reboiser 8 millions d'hectars d'ici 2030 "continuité de la vision présidentielle jardin scolaire, 1 milliards d'arbres" | Identifier les différents sites devant accueillir les pépinières et les plantations dans 7 provinces ; | DDD, ICCN, DHoR | Rapports d'activités | [13 empty] | 2969240800 | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mars to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
2) Sensibiliser et renforcer les capacités des parties prenantes ; | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mars to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
3) Produire les plants des essences forestières et fruitières ; | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mars to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
4) Planter 700 hectares des forêts dans les sept Provinces cibles. | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mars to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
5) Entretenir les anciennes plantations | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mars to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
TOT R1 de l'OSS3
2 | Résultat Attendu 2: Les espèces fauniques et floristiques valorisées | Action 2.1: Elaborer les normes et directives régissant la surveillance intégrée des risques des maladies dues aux facteurs environnementaux et leur prévention | Organisation des réunions trimestrielles du GTM Environnement et Sécurité Sanitaire | DCN, ICCN | Listes de présence, Rapports des réunions | [14 empty] | 10 000 US | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Janv to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr; Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mai; Délai de réalisation en mois Déc 2025 Août; Délai de réalisation en mois Déc 2025 Nov
|  |  | Organisation de l’atelier de finalisation du guide technique de surveillance des facteurs environnementaux, climatiques et des maladies de la faune sauvage | DCN, ICCN | [15 empty] | 27 423 $ | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr
|  |  | Organisation de l’atelier de validation du guide technique de surveillance des facteurs environnementaux, climatiques et des maladies de la faune sauvage | DCN, ICCN | Liste de présence, Rapport de l'atelier | [14 empty] | 7 483 $ | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mars
|  |  | Réalisation la cartographie des compétences requises pour la mise en œuvre de la surveillance environnementale | DCN, ICCN | Annuaire/Répertoire | [14 empty] | 70 000 $ | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mars to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Avr
|  |  | Organisation de la session de formation des acteurs au niveau central en surveillance des facteurs environnementaux, climatiques et des maladies de la faune sauvage | DCN, ICCN | Listes des participants, Rapport de formation | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Juin
|  | Action 2.2: Elaborer la stratégie nationale de conservation de la nature en dehors des aires protégées | Organisation de l'atelier national de présentation du Draft 0 de la SNCN-RDC | DCN | Rapport d'atelier, Liste de présence, Draft 0 de la stratégie | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Sept
|  |  | Organisation des consultations dans les 8 paysages bio-culturels | DCN | Rapports de fora provinciaux | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Août
|  | Action 2.3: Valoriser les essences forestières de bois d'œuvre peu connues et leurs promotions | Fabrication des objets promotionnels à l'atelier de minuisérie de la DPVB | DPVB | Rapports d'activités, Œuvres d'art
|  |  | Collecte des échantillons des bois d'œuvre | DPVB
|  |  | Fabrication des xylothèques | DPVB
|  | Action 2.4: Finaliser la révision de la Stratégie nationale de conservation de la biodiversité dans les aires protégées (SNCB), la Stratégie nationale de conservation communautaire (SNCoCo), la Politique et Plan directeur de la Recherche dans lzs aires protégées, Stratégie nationale d'épidémiosurveillance | Mise en place des commissions spécifiques, Organisation des ateliers d'élaboration des documents (SNCB, SNCoCo, PDR), Organisation des ateliers de validation des documents (SNCB, SNCoCo, PDR) | DTS/ ICCN, DDD | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Nov
|  | Action 2.5: Réhabiliter les jardins zoologiques et botaniques | Activité 2.5.1: Etat de lieux actuel et contextualisation selon la biodiversité de la RDC | DTS / ICCN | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Nov
|  |  | Activité 2.5.2: Sensibilisation du Mécanisme de gestion des plantes (MGP) et le CLIP | Cellule de Droits humains | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Nov
TOT R2 de l'OSS3
3 | Résultat Attendu 3: Les postes de contrôle fauniques et floristique renforcées | Actions 3.1.: Relancer les postes de contrôle faunique et forestière dans différents sites | Activité 3.1.1: Formation des OPJ en matière faunique et forestière et Organisation missions de contr^poles fauniques dans les AP et les alentours | CorPPN et Cellule des OPJ et cellule juridique | Nombre d'OPJ formés et Photos de prestation de serment
|  |  | Activite 3.1.2: Sécurisation de toutes les AP en assurant leur intégrité en boutant dehors tous les spoliateurs, les groupes armés, braconniers, etc. | CorPPN | Rapports de terrain
|  | Action 3.2: Créer et renforcer les capacités des postes de contrôle de faune et flore | Creation ou implantation de poste de contrôle en faune et en flore | CCV | Rapports de terrain
|  |  | Revisitation du decré N°036§/2002 du 28 Mars 2002 et projet d'arreté y relatif | CCV | Rapports de terrain
|  |  | Formation des inspecteurs/ OPJ en faune et en flore | CCV | Rapports de terrain
TOT R3 de l'OSS3
| Résultat Attendu 4: La protection de la biodiversité dans les aires protégées frontalières assurées | Action 4.1: Sécuriser de toutes les AP en assurant leur intégrité en boutant dehors tous les spoliateurs, les groupes armés, braconniers, etc. | Recrutement des éco-gardes, formation, mise en condition et disponibilisation des matériels d'ordonnancement conséquents | CorPPN | Rapports de terrain
|  | Action 4.2: Suivre les Accords, Protocoles et Traités signés avec frontaliers | Organisation des réunions / ateliers de suivi-évaluation réguliers de pays membres | DG-ICCN | Rapports de suiv-évaluation
TOT R4 de l'OSS3
| TOTAL OSS3 | [17 empty] | 21276328669
| TOTAL GENERAL OSS1+OSS2+OSS3 | [17 empty] | 40303846838

## FEUILLE DE ROUTE
FEUILLE DE ROUTE DE MISE EN ŒUVRE DE LA LETTRE DE MISSION DU MEDD 2025
Nom du Ministère |  | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Secrétariat Général |  | SECRETARIAT GENERAL A L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Direction Technique de mise en œuvre |  | DIRECTION GENERALE FORETS
Objectif Stratégique Sectoriel OSS1 |  | Promouvoir une économie verte axée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’atteinte de la neutralité carbone
Expert responsable de mise en œuvre |  | DJENGO BOSULU, Directeur Général Forêts
N° | Résultats Attendus | Actions | Responsables | Livrables | Chronogramme | [12 empty] | Budget
[5 empty] | Déc. | Janv | Fevr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Apport Propre | Apport PTF
1 | Résultat Intermédiaire 1 : La Contribution Déterminée Nationale révisée 2021 de la RDC évaluée et mise en œuvre | Action 1.1 Evaluer et poursuivre la mise en œuvre de la Contribution Nationale Déterminée | DDD | Rapport des indicateurs, Cartes d'occupation du sol, Annuaire statistiques | [13 empty] | 869000000 | bar: Chronogramme Mars to Chronogramme Mai; Chronogramme Sept to Chronogramme Déc
|  |  | DIAF/ Géomatique | Carte d'occupation du sol et statistique | [13 empty] | 171000000 | 60.000 USD (FAO) | bar: Chronogramme Fevr to Chronogramme Avr; Chronogramme Août to Chronogramme Déc
|  | Action 1.2. Identitifier et suivre des comptes d'affectactation spéciale,des projets et programme financés par les parteanaires au développement dans la gestion des écosystemes forestiers | DAF | Rapports de missions | bar: Chronogramme Déc. to Chronogramme Fevr; Chronogramme Avr to Chronogramme Juin; Chronogramme Oct to Chronogramme Déc
| TOT R1 de l'OSS1 | [16 empty] | 1040000000 | 60000
2 | Résultat Intermédiaire 2. Les reformes du secteur forestier de la RDC finalisées et mises en oeuvre | Action 2.1 : Valider et vulgariser le document de Stratégie Nationale de Promotion et de Vulgarisation de bois d'oeuvre en RDC | DPVB
|  | Action 2.2. : Finaliser le processus de l'élaboration de la Politique forestière nationale | DGFor | PFN validée au Conseille des Ministres et vulgarisée | [13 empty] | 400000000000 | AFD | bar: Chronogramme Janv to Chronogramme Nov
|  | Action 2.3.: Reviser le Code forestier de la RDC | DGFor | Ordonnance loi portant Code forestier promulguée
|  | Action 2.4 Vulgariser le guide operationnel sur la carbonisation améliorée | DTEB | Rapports de missions
|  | Action 2.5 : Elaborer les projets de l'arreté sur le bois energie | DTEB/DRCE | Arrêté signé
|  | Action 2.6 : Valider et vulgariser le document de Stratégie Nationale de la biomasse-énergie et Cuisson propre en RDC | DTEB | Rapports d'ateliers et de missions
|  | Action 2.7 Evaluer le bassin d'approvisionnement en Bois-énergie dans les grandes villes de la RDC | DTEB | Rapport d'enquête, le SIBE opérationnel
|  | Action 2.8: Appuyer financièrement des initiatives en matière de l'amélioration de la gouvernance du secteur forêt | FFN | [14 empty] | 11842971948.11
|  | Action 2.9: Financement des opérations de reboisement, aménagement forestier et des Missions de suivi et contrôle | FFN | [14 empty] | 152164320.42
|  | Action 2.10 : Opérationaliser la fonction d'audit interne | CTA | Rapport d'activités
|  | Action 2.11: Elaborer la stratégie sectorielle de lutte contre la corruption | CTA | Document de stratégie validée
|  | Action 2.12: Elaborer et valider la stratégie sectorielle et plan de Travail Budgétisé Annuel (PTBA) du MEDD | DEP | Document de stratégie validée
|  | Action 2.13: Suivre et évaluer les extra comptables des comptes d'affectation, projets et programmes du MEDD, financés par les partenaires au Développement | DAF
|  | Action 2.14: Compiler les rapports du MEDD et suivre et évaluer les activités, projets et programme du MEDD | DEP
|  | Action 2.15: Organiser l'exploitation artinale de bois d'œuvre | DGF/DFC
|  | Action 2.16 : faire une évaluation interne et externe de la phase expérimentale du processus relative à la FC | DGF/DFC
|  | Action 2.17: Finaliser le processus de l'elaboration de la politique forestière nationale | DGFor/ACE
| TOT R2 de l'OSS1 | [16 empty] | 2262200000
| Résultat attendu 3 : Un plan stratégique de gestion durable des zones humides (tourbières, mangroves, etc) et autres types des forets mis en place | Action 3.1: Matérialiser des limites des Concessions Forestières industrielles et autres types des forêts(zones humides,tourbières,magroves …) | DCF/DIAF | Rapports | [13 empty] | 4000000000
|  | Action 3.2: Participer à la COP 15 sur les ZH de la convention RAMSAR | DRE
|  | Action 3.3: Identifier deux nouvelles ZH pilotes d'intérêt national à proposer sur la liste existante | DRE et CREBBAC
| TOT R3 de l'OSS1 | [16 empty] | 4000000000
| Résultat Attendu 4: L'organisation et la participation des conférences de haut niveau sur la forêt, la biodiversité et le Changements climatiques assurées | Action 4.1.: Tenir une Réunion du GTCCC préparatoire de la COP 29 | COMIFAC RDC, DDD, DEP | bar: Chronogramme Fevr; Chronogramme Avr to Chronogramme Mai; Chronogramme Juil to Chronogramme Sept; Chronogramme Nov to Chronogramme Déc
|  | Action 4.2. : Tenir 40 Réunions préparatoires de la participation à la COP 16 à la CDB (GTBAC) | COMIFAC RDC, DDD, DEP | bar: Chronogramme Mars; Chronogramme Mai to Chronogramme Juin; Chronogramme Août to Chronogramme Oct
| TOT R4 de l'OSS1 | [16 empty] | 267000000
| TOTAL OSS1 | [16 empty] | 7569200000 | 207939 $
Direction Technique de mise en œuvre
| Objectif Stratégique Sectoriel OSS2 | Garantir un environnement de vie sain pour les Congolais débarrassés notamment de toute pollution liée aux déchets
Expert responsable de mise en œuvre
N° | Résultats Attendus | Actions | Responsables | Livrables | Chronogramme Déc.: Chronogramme | Budget
[5 empty] | Déc. | Janv | Fevr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Apport Propre CDF | Apport PTF
1 | Résultat Attendu 1 : les capacités humaines, techniques et institutionnelles de services d'assainissement, renforcées | Action 1.1: Elaborer le décret sur la gestion des déchets. | DAS | 1. Décrets promulgués 2 . Rapports produits; 3. Rapports Produits. | [13 empty] | 200000000
|  | Action 1.2: Reduire le taux de pollution de l'environnement (air, eau et sol) | DEHPE
|  | Action 1.3: Prospection des sites érosifs sur l'étendue de la République. | DEHPE
|  | Action 1.4.: Gestion du patrimoine | DAF
|  | Action 1.5: Identifier les compétences dans les domaines techniques liées aux Objectif Stratégiques Sectoriels (OSS) du MEDD au niveau central et provincial. | DRH | Rapport d’activité de Collecte des données; Annuaire des Ressources Humaines du MEDD
|  | Action 1.6.: Actualiser le Plan de Formation des Ressources Humaines du MEDD | DRH | Rapport et Plan de Formation; Nombre de structures et agents renforcés en capacité
|  | Action 1.7.: Renforcer les mécanismes institutionnels de gestion des déchets dans 3 provinces(Katanga et Nord Kivu) et leurs ETD | DAS
|  | Action 1.8. : Poursuivre le renforcement des mecanismes de lutte contre la pollution de l'environnement (air, eau et sol) dans 5 provinces | DRE, DEHPE
|  | Action 1.9: Produire un plan national de communication dans le secteur de l'eau et de l'Assainissement | DEP, DANTIC, DRE, DAS, ACE | Calendriers, Bulletins, Affiches, Banderoles, Dépliants etc.
TOT R1 de l'OSS2
| Resultat 2. Un programme d'urgence d'assainissement accéleré des villes mis en place est operationnel | Action 2.1.: Elaborer des études de faisabilités des projets du secteur assortie des études d'impact sur l'assainissemnt | DEP/DAS
|  | Action 2.2. : Mener les campagnes de sensibilisations sur l'Assainissement (Gestion de déchets) | DAS
|  | Action 2.3: Mettre en place un répertoir des partenaires publiques et privés | DRCE | Convention de partenariat
|  | Action 2.4.: Réhabiliter et créer des espaces verts et parcs d'attraction dans les grands centres urbains | DRHo
TOT R2 de l'OSS2
| Résutat 3. la gestion integrée des ressources en eau, mise en œuvre | Action 3.1.: Assurer la gestion intégrée des ressources en eau (eau souterraine, eau de surface, eau transfrontalière, eau maritime et cotière | DRE (DGECV); DEP | Rapport de diagnostic,
|  | Action 3.2.: Soumission du projet de décret sur les normes spécifiques des rejets dans les milieux récepteurs au premier Ministre | DRE (DGECV) | Protocole de partenariat SG EDD et HYDRAC CD opérationnel
|  | Action 3.3 : Identifier 4 plans d'eau au sujet de pollution due aux activités minières spécifiquement dans les provinces du Katanga et Lualaba | DRE (DGECV)
|  | Action 3.4: Appuyer la mise en œuvre de la taxe carbone | CGPMP
TOT R3 de l'OSS2
| TOTAL OSS2 | [16 empty] | 2351259709 | 21000$
Direction Technique de mise en œuvre
Objectif Stratégique Sectoriel OSS3 |  | Garantir la conservation de la diversité biologique
N° | Résultats Attendus | Actions | Responsables | Livrables | Chronogramme Déc.: Délai de réalisation en mois Déc 2025 | Budget
[5 empty] | Déc. | Janv | Fevr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Apport Propre | Apport PTF
1 | Résultat Attendu 1: La Convention Cadre de Nations Unies relative la biodiversité, mise en œuvre | Action1.1: Mettre à jour la SPANB | DDD
|  | Action 1.2: Elaborer le 7ième rapport national sur la biodiversité | DDD, ICCN
|  | Action 1.3: Sensibiliser sur le cadre Mondial Biodiversité | DTS/ ICCN, DDD | Rapports de sensibilisation | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mars to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
|  | Action 1.4: Mettre en œuvre du défis de Bonn, consistant à reboiser 8 millions d'hectars d'ici 2030 "continuité de la vision présidentielle jardin scolaire, 1 milliards d'arbres" | DDD, ICCN, DHoR | [14 empty] | 2969240800 | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Déc
TOT R1 de l'OSS3
2 | Résultat Attendu 2: Les espèces fauniques et floristiques valorisées | Action 2.1: Elaborer les normes et directives régissant la surveillance intégrée des risques des maladies dues aux facteurs environnementaux et leur prévention | DCN, ICCN | Listes de présence, Rapports des réunions, Annuaires | [14 empty] | 10000 | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Janv to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr; Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mai; Délai de réalisation en mois Déc 2025 Août; Délai de réalisation en mois Déc 2025 Nov
|  | Action 2.2: Elaborer la stratégie nationale de conservation de la nature en dehors des aires protégées | DCN | Rapport d'atelier, Liste de présence, Draft 0 de la stratégie | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Janv to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr; Délai de réalisation en mois Déc 2025 Mai; Délai de réalisation en mois Déc 2025 Août to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Sept; Délai de réalisation en mois Déc 2025 Nov
|  | Action 2.3: Valoriser les essences forestières de bois d'œuvre peu connues et leurs promotions | DPVB | Rapports d'activités, Œuvres d'art
|  | Action 2.4: Finaliser la révision de la Stratégie nationale de conservation de la biodiversité dans les aires protégées (SNCB), la Stratégie nationale de conservation communautaire (SNCoCo), la Politique et Plan directeur de la Recherche dans lzs aires protégées, Stratégie nationale d'épidémiosurveillance | DTS/ ICCN, DDD | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Nov
|  | Action 2.5: Réhabiliter les jardins zoologiques et botaniques | DTS / ICCN | bar: Délai de réalisation en mois Déc 2025 Fevr to Délai de réalisation en mois Déc 2025 Nov
TOT R2 de l'OSS3
3 | Résultat Attendu 3: Les postes de contrôle fauniques et floristique renforcées | Actions 3.1.: Relancer les postes de contrôle faunique et forestière dans différents sites | CorPPN et Cellule des OPJ et cellule juridique | Nombre d'OPJ formés et Photos de prestation de serment
|  | Action 3.2: Créer et renforcer les capacités des postes de contrôle de faune et flore | CCV | Rapports de terrain
TOT R3 de l'OSS3
| Résultat Attendu 4: La protection de la biodiversité dans les aires protégées frontalières assurées | Action 4.1: Sécuriser de toutes les AP en assurant leur intégrité en boutant dehors tous les spoliateurs, les groupes armés, braconniers, etc. | CorPPN | Rapports de terrain
|  | Action 4.2: Suivre les Accords, Protocoles et Traités signés avec frontaliers | DG-ICCN | Rapports de suiv-évaluation
TOT R4 de l'OSS3
| TOTAL OSS3 | [16 empty] | 21276328669